|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hemos cumplido gran parte de lo planificado, aunque no siempre en el orden de la carta Gantt. La etapa de definición y planificación (semanas 1 a 4) se completó a tiempo, y ya cerramos el entregable prioritario: el módulo de Sponsors y Beneficios (épica D-E4), que cumple sus 4 criterios de aceptación. También adelantamos el despliegue en Vercel con Firebase, que estaba previsto para el cierre. Vamos más atrasados en la documentación de la Fase 2 (historias de usuario, casos de prueba y diagramas), porque priorizamos el desarrollo. Nos han facilitado el trabajo la documentación técnica de la empresa, las reuniones semanales con Alloxentric y tener roles claros (frontend y backend). Lo que más nos ha dificultado han sido los cambios de alcance y que, con el módulo ya avanzado, la empresa nos entregó un modelo de datos y una API oficiales que nos obligaron a reajustar la base de datos. También surgieron tareas no planificadas, como registrar el avance en CoreStream.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Frente a los cambios de alcance, definimos con la empresa y el docente una estrategia en dos fases. Primero terminamos completo el módulo de Sponsors y Beneficios, y luego agregamos de forma progresiva el resto de las vistas de la consola. Así siempre tenemos una base funcional y evaluable, aunque aparezcan ajustes. Para adaptarnos al modelo de datos y la API oficiales, dividimos el alineamiento de la base de datos en cuatro fases, cada una con scripts de migración que conservan los datos existentes. La primera fase ya está cerrada y las demás las abordaremos junto con cada módulo. Para el atraso en la documentación, la avanzaremos en paralelo con cada módulo en vez de dejarla para el final. Además, llevamos el seguimiento en Notion y registramos el avance en CoreStream, lo que nos ayuda a controlar lo pendiente y a mantener informada a la empresa.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo de forma positiva. Destaco que logramos cerrar el módulo prioritario validando sus criterios de aceptación, que la aplicación ya está desplegada y funcionando con una base de datos real, y que he aportado orden y organización al proyecto: el repositorio en GitHub con un flujo de trabajo ordenado, el seguimiento del estado general en Notion, la documentación en Drive y la participación constante en las reuniones semanales con la empresa. Desde mi rol de frontend, también destaco el trabajo en las interfaces, los gráficos y la experiencia de uso, con soporte de idioma español/inglés y modo claro/oscuro. Para mejorar, debo documentar a medida que desarrollo: me enfoqué mucho en la parte técnica y dejé atrasadas las evidencias de documentación y pruebas que se piden en esta fase. También quiero fortalecer el diseño y la ejecución de pruebas formales (casos de prueba y pruebas de seguridad), y seguir mejorando en el manejo de bases de datos, que son áreas que identifiqué como oportunidades de mejora desde la Fase 1.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi principal inquietud es el alcance final que se evaluará. Como decidimos ampliar el proyecto más allá del módulo asignado, me gustaría preguntarle al docente: ¿los módulos adicionales que estamos desarrollando se considerarán en la evaluación, o el foco seguirá siendo el módulo de Sponsors y Beneficios junto con su documentación? También me gustaría saber qué nivel de detalle se espera en las evidencias de documentación (por ejemplo, si basta con historias de usuario o se requiere también el documento IEEE 830) y si el registro del avance en CoreStream puede presentarse como evidencia de la metodología de trabajo. A mis pares les preguntaría cómo han organizado sus pruebas y la documentación de sus proyectos, ya que varios grupos trabajan sobre la misma plataforma y podríamos compartir buenas prácticas.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No consideramos necesario redistribuir las actividades. La división entre frontend y backend nos ha funcionado bien y nos permite avanzar en paralelo, pero en la práctica trabajamos de forma colaborativa: ambos participamos en la planificación de los sprints, en las decisiones técnicas, en las reuniones con Alloxentric y en la revisión del código del otro. Sí aparecieron nuevas actividades, principalmente la documentación técnica de la Fase 2 (diagramas, historias de usuario y pruebas), el alineamiento pendiente con el modelo de datos oficial y el registro del avance en CoreStream. Estas actividades las distribuiremos en cada sprint según la carga de trabajo de cada uno, de modo que ambos aportemos tanto al desarrollo como a la documentación del proyecto.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo en grupo de forma muy positiva. Como aspectos positivos destacamos la buena comunicación entre ambos, los roles complementarios (frontend y backend) que nos permiten avanzar en paralelo, y la coordinación en las decisiones importantes del proyecto, como la de construir el proyecto completo usando el módulo asignado como base. También asistimos juntos a las reuniones semanales con la empresa y compartimos las herramientas de trabajo (repositorio en GitHub, despliegue en Vercel, base de datos en Firebase y documentos en Drive), lo que nos permitió adaptarnos rápido a los cambios de alcance y al nuevo modelo de datos. Como aspectos a mejorar, debemos dejar por escrito los acuerdos de cada reunión y repartir con anticipación las tareas de documentación y pruebas, para que no se acumulen al final de la fase. También podemos mejorar la planificación de cada sprint, revisando al cierre qué quedó pendiente y ajustando la carta Gantt cuando cambien las prioridades.