Estado de Avance del Proyecto

Informe de seguimiento · Aprueba Administración

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 004D |
| Docente | Luis Alberto Bravo |
| Patrocinador | Alloxentric |
| Product Owner | Karina Alvarez |
| Equipo | David Arenas Márquez (frontend) · Amaru Rojas Justiniano (backend) |
| Fecha de corte | 24 de octubre de 2026 |
| Versión | 1.0 |

# Histórico de revisiones

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 24/10/2026 | Primer informe de estado de avance, con corte al 24/10/2026. | David Arenas y Amaru Rojas |
| 1.1 | 24/10/2026 | Se actualiza el estado de la documentación de gestión, las fechas del ciclo de pruebas y las decisiones que dependen del patrocinador. | David Arenas y Amaru Rojas |

# 1. Resumen ejecutivo

El proyecto Aprueba Administración se encuentra en la Fase 2 (desarrollo con el patrocinador, del 09/10 al 16/11/2026). La entrega base asignada, el módulo Sponsors y Beneficios, está cerrada desde septiembre y cumple sus 4 criterios oficiales de aceptación. Desde entonces el equipo construyó el resto de la consola: de las 25 historias del Product Backlog, 19 están verificadas, 5 parciales y 1 implementada con pruebas pendientes.

Los principales riesgos son dos defectos de seguridad abiertos (SEG-01 y SEG-02), la falta de respuesta del patrocinador a consultas clave y el plazo de integración de módulos de otros equipos, previsto entre el 16 y el 27 de noviembre de 2026.

| Dimensión | Estado | Comentario |
| --- | --- | --- |
| Alcance | Parcial | Entrega base cerrada; 19 de 25 historias verificadas (76 %). |
| Cronograma | Parcial | Dentro de la Fase 2; ciclo formal de pruebas reprogramado al 26/10 al 05/11/2026; la integración depende de entregas externas. |
| Costos | Cumplido | Costo real $0; costo referencial de mano de obra $6.750.000 (supuesto del equipo). |
| Calidad | Parcial | 110 de 110 en la smoke del Ciclo 1; 2 defectos de seguridad abiertos; 5 casos bloqueados. |
| Documentación | Parcial | Documentos de diseño y de gestión elaborados; faltan firmas y validar datos reconstruidos. |
| Comunicación con el patrocinador | No cumplido | Consultas sin respuesta; el equipo trabaja con supuestos. |

# 2. Hitos alcanzados

| Fecha | Hito | Estado |
| --- | --- | --- |
| Septiembre 2026 | Sponsors y Beneficios completo: tabla y gráfico, creación con beneficios, CRUD con costo y stock, conciliación ofrecido vs. canjeado | Realizado |
| Septiembre 2026 | Revisión del modelo de datos y la API entregados por el patrocinador (v1.0) | Realizado |
| Septiembre 2026 | Registro del avance en CoreStream (épica DAD_19_1) | Realizado |
| 06/10/2026 | Documento de consultas para Max: 5 prioritarias y 7 secundarias, enviadas a Karina | Realizado |
| 07/10/2026 | Reunión con la docente: propuesta de integrar módulos de otros equipos | Realizado |
| 09/10/2026 | Ciclo 1 de pruebas: 110 de 110 casos en el emulador | Realizado |
| 14/10/2026 | Confirmación del patrocinador: el equipo sigue como responsable de la integración | Realizado |
| 23/10/2026 | Sesiones en el servidor (logout, logout-all, rotación de token, detección de reúso, consulta de sesión) | Realizado |
| 26/10 al 05/11/2026 | Ciclo formal de pruebas (Plan de Pruebas v1.3) | Planificado |
| 16/11/2026 | Cierre de la Fase 2 | Planificado |
| 16 al 27/11/2026 | Integración de módulos de otros equipos | Planificado |

# 3. Avance por historia de usuario

Estado según el Product Backlog (25 historias, 153 puntos) y la verificación de la planilla de pruebas.

| Estado | Cantidad | Historias |
| --- | --- | --- |
| Verificado | 19 | HU-01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 25 |
| Parcial | 5 | HU-02 (MFA real), HU-11 (conciliación), HU-20 (precios), HU-23 (métricas y alertas), HU-24 (pruebas de flujos clave) |
| Implementado, pruebas pendientes | 1 | HU-18 (preguntas) |

Una historia queda parcial cuando parte de sus criterios depende de algo externo: el TOTP real de Alloxentric, la sincronización con Stripe o las alertas.

# 4. Avance por módulo de la consola

| Módulo | Épica | Avance |
| --- | --- | --- |
| Cimientos: diseño, tema, idioma y navegación | D-E1 | Completo y verificado |
| Identidad: login, MFA y roles | D-E1 | Funcional; MFA con código fijo (SEG-02), TOTP real pendiente del patrocinador |
| Resumen y KPI | D-E2 | Implementado; validación formal pendiente |
| Comercial | D-E3 | Implementado; validación formal pendiente |
| Sponsors y Beneficios (prioridad) | D-E4 | Cerrado; la conciliación depende en parte de la app del alumno |
| Operativa | D-E5 | Completo con datos simulados: reinicio de contenedores y métricas sintéticas |
| Usuarios y soporte | D-E6 | Completo y verificado |
| Planes y productos | D-E7 | Funcional; precios parciales por la sincronización con Stripe |
| Auditoría, seguridad y despliegue | D-E8 | Bitácora y despliegue verificados; seguridad con 2 defectos abiertos |

# 5. Estado de las pruebas

- Casos de prueba: 48 definidos en el Plan de Pruebas; 110 verificaciones automáticas en la smoke del Ciclo 1 (09/10/2026), todas aprobadas.

- Ciclo formal de pruebas reprogramado del 26/10 al 05/11/2026, según el Plan de Pruebas v1.3.

- Defectos abiertos: SEG-01, contraseñas en el README y el seed; SEG-02, código MFA fijo.

- Casos bloqueados por dependencias externas: saldo insuficiente, comportamiento de OTP y canje simultáneo.

- Pendientes de ejecución: caso 40 (contenido autorizado), caso 47 (falla de API) y caso 48 (regresión, después de corregir los defectos).

- Sesiones en el servidor: reportada una smoke de 127; falta ejecutar y conservar la salida como evidencia.

# 6. Estado de la documentación

| Documento | Categoría | Estado |
| --- | --- | --- |
| Requerimientos IEEE 830 e historias de usuario | Diseño | Realizado |
| Casos de uso, clases y actividades | Diseño | Realizado |
| Modelo de base de datos | Diseño | Realizado |
| Mockups | Diseño | Realizado |
| Plan de pruebas y casos de prueba | Diseño | Realizado |
| Resultados de las pruebas (v1.0) | Diseño | Parcial |
| Documentación de la metodología Scrum | Diseño | Realizado |
| Plan del proyecto (Plan de Dirección v1.2) | Gestión | Parcial |
| Plan de Comunicaciones | Gestión | Realizado |
| Actas de reunión (reconstruidas) | Gestión | Parcial |
| Estados de avance (este documento) | Gestión | Realizado |
| Resolución de conflictos | Gestión | Realizado |
| Documentación de stakeholders | Gestión | Realizado |

Los resultados de pruebas esperan la corrección de los defectos y la evidencia. El Plan de Dirección espera las firmas y las actas necesitan validarse con los registros del equipo.

# 7. Cronograma y costos

El horizonte es de 18 semanas académicas. La Fase 2 de desarrollo va del 09/10 al 16/11/2026, seguida por la integración entre equipos del 16 al 27/11/2026. El avance está en línea con el plan de 10 sprints, con prioridad en Sponsors y Beneficios, ya cerrado.

El costo real es $0: Vercel Hobby, Firebase Spark, GitHub Free y herramientas de documentación gratuitas. El costo referencial de mano de obra es de 450 horas por persona a $7.500 la hora, es decir $3.375.000 cada uno y $6.750.000 en total. Es una estimación del equipo, porque el patrocinador no respondió y la docente dejó el tema a criterio del equipo.

# 8. Riesgos, impedimentos y problemas

| Riesgo o impedimento | Impacto | Acción |
| --- | --- | --- |
| Defectos SEG-01 y SEG-02 abiertos | Alto | Corregir antes del cierre de la Fase 2 y repetir la regresión (caso 48). |
| El patrocinador (Max) no responde las consultas | Alto | Trabajar con supuestos documentados; escalar a través de Karina. Ver Resolución de conflictos. |
| Entregas tardías de otros equipos para la integración | Alto | Fijar fechas de entrega con la docente y definir un contrato de integración. |
| Dependencias externas (TOTP real, Stripe, app del alumno) | Medio | Simular en el emulador y documentar las limitaciones. |
| Equipo de dos personas y carga académica | Medio | Priorizar por valor y mantener las reuniones semanales. |

# 9. Próximos pasos

| Acción | Responsable | Fecha objetivo |
| --- | --- | --- |
| Corregir SEG-01 y SEG-02 y ejecutar los casos 40, 47 y 48 | Amaru Rojas | Por definir |
| Ejecutar la smoke de sesiones y guardar la salida como evidencia | Amaru Rojas y David Arenas | Por definir |
| Emitir Resultados de las pruebas v1.1 | David Arenas | Después de las correcciones |
| Reiterar a Max, por medio de Karina, las 5 consultas prioritarias y definir una fecha límite | David Arenas | Próxima reunión, 28/10/2026 |
| Ejecutar el ciclo formal de pruebas | Amaru Rojas y David Arenas | 26/10 al 05/11/2026 |
| Reemplazar los documentos corregidos en la carpeta de Drive | David Arenas | Por definir |
| Obtener firmas del Plan de Dirección y validar las actas | Equipo y Karina Alvarez | Por definir |
| Accesibilidad y pruebas de humo de la interfaz (Playwright) | David Arenas | Antes del ciclo formal de pruebas |
| Pedir repositorio, tecnología y base de datos a los jefes de los otros módulos y acordar un plan de integración con fechas | David Arenas y Amaru Rojas | Antes del 16/11/2026 |
| Preparar la integración de módulos de otros equipos | Equipo | 16 al 27/11/2026 |