Plan de dirección

de proyecto

TÍTULO: Aprueba Administración

Fecha: 24 de octubre de 2026

Histórico de revisiones

| Versión | Fecha | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 23/10/2026 | Elaboración del plan de dirección | Amaru Rojas |
| 1.1 | 24/10/2026 | Costos, cronograma con estado, riesgos y datos del docente actualizados | Amaru Rojas y David Arenas |
| 1.2 | 24/10/2026 | Alineación de fechas con la Visión y Roles Scrum y el Plan de Pruebas (Fase 2: 09/10 al 16/11/2026) | Amaru Rojas y David Arenas |

Tabla de contenido

Histórico de revisiones	2

Información del proyecto	3

Datos	3

Patrocinador / Patrocinadores	3

Aprobaciones	4

Introducción	4

Planes de gestión de proyecto subsidiarios	4

Plan de gestión del alcance	4

Plan de gestión de requerimientos	5

Plan de gestión del cronograma	5

Plan de gestión de costos	7

Plan de gestión de calidad	8

Plan de gestión de recursos	9

Plan de gestión de comunicaciones	9

Plan de gestión de riesgos de un proyecto	10

Plan de gestión de adquisiciones	11

Plan de gestión de los interesados	12

Líneas base del proyecto	12

Línea base de alcance	12

Línea base de cronograma	12

Línea base de costo	12

Línea base para la medición del desempeño	13

Componentes adicionales del plan de gestión de proyectos	13

Plan de gestión de cambios	13

Plan de gestión de configuración	13

Descripción del ciclo de vida del proyecto	14

Enfoque de desarrollo del plan de proyecto	14

Evaluaciones de la gerencia	14

Información del proyecto

Datos

| Empresa / Organización | Alloxentric / Wellq Co |
| --- | --- |
| Proyecto | Aprueba Administración |
| Fecha de preparación | 24 de octubre de 2026 |
| Cliente | Alloxentric, plataforma Aprueba |
| Patrocinador principal | Alloxentric. Contacto: Max; nombre completo y cargo formal por confirmar. |
| Gerente de Proyecto | Coordinación compartida: David Arenas y Amaru Rojas. |

Patrocinador / Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Max (nombre completo por confirmar) | Contacto de la empresa colaboradora | Alloxentric / Wellq Co | Cargo ejecutivo formal por confirmar |

Aprobaciones

| Nombre / Cargo | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| David Arenas Márquez / Frontend y documentación | — | Por confirmar |
| Amaru Rojas Justiniano / Backend | — | Por confirmar |
| Luis Alberto Bravo / Docente | — | Por confirmar |

Introducción

Este plan organiza la dirección del Proyecto APT Aprueba Administración, desarrollado para Alloxentric por David Arenas Márquez y Amaru Rojas Justiniano, estudiantes de Ingeniería en Informática de Duoc UC, sección 004D. El docente es Luis Alberto Bravo. Su objetivo es desarrollar una consola web que centralice la gestión comercial, sponsors y beneficios, operación, usuarios y soporte, y planes y productos de Aprueba. La planificación contempla 18 semanas y mantiene Sponsors y Beneficios como entregable prioritario. Este plan define el control del alcance, la coordinación y las evidencias de evaluación.

Planes de gestión de proyecto subsidiarios

Plan de gestión del alcance

El alcance base comprende la consola administrativa del Tomo III: Resumen, Comercial, Sponsors y Beneficios, Operativa, Usuarios y soporte, y Planes y productos. Sponsors y Beneficios es el entregable prioritario e incluye gestión de sponsors, catálogo, stock y vigencia, canje y conciliación entre beneficios ofrecidos y canjeados. El alcance ampliado incorpora Tutores, Contenido y Auditoría, junto con autenticación administrativa, MFA de demostración, roles y sesiones revocables.

Los entregables son la consola integrada, el frontend y la API, el modelo de datos Firestore, el despliegue en Vercel, las pruebas y la documentación APT. La app móvil de alumnos corresponde a otro equipo. La integración de módulos externos se coordina como una dependencia adicional; no sustituye la entrega de la consola administrativa.

El cierre de cada módulo exige contrastar sus requisitos con los criterios de aceptación acordados, comprobar permisos y registrar resultados de pruebas. Las funciones simuladas y las limitaciones conocidas deben quedar identificadas en la entrega. El detalle de aceptación se mantiene en las historias de usuario y en el plan de pruebas.

Plan de gestión de requerimientos

Los requerimientos se registrarán en el backlog con descripción, prioridad, responsable y criterio de aceptación; se relacionarán con los casos de uso y las pruebas. La especificación de API y el modelo Firestore son referencias técnicas para la implementación. David revisará las necesidades de interfaz e integración y Amaru las de API, datos y seguridad. Ambos analizarán cambios con impacto en alcance, dependencias o esfuerzo antes de incorporarlos a un sprint. Las decisiones se registrarán en los acuerdos de seguimiento.

Plan de gestión del cronograma

#### Cronograma General

| Módulo | Fecha inicio | Fecha fin | Duración estimada | Estado al 24/10/2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Definición y planificación | S1 | S4 | 4 semanas | Completada. |
| Cimientos y arquitectura / Sprint 1 | S5 | S5 | 1 semana | Implementada. |
| Identidad administrativa / Sprint 2 | S6 | S6 | 1 semana | Implementada: login, MFA de demostración, roles y sesiones revocables en adminSessions; cierre individual y de todas las sesiones y rotación de refresh token. Probada con la smoke automatizada. |
| Resumen y Comercial / Sprints 3 y 4 | S7 | S8 | 2 semanas | Implementadas; pendientes de validación formal. |
| Sponsors y Beneficios / Sprint 5 | S9 | S9 | 1 semana | Cerrado: cuatro criterios cumplidos en septiembre de 2026. Primer módulo desarrollado, por prioridad de Fase 1; no sigue el orden numérico de sprints. |
| Operativa y Usuarios y soporte / Sprints 6 y 7 | S10 | S11 | 2 semanas | Implementadas. Operativa es simulada: reinicio de contenedor simulado y métricas sintéticas. |
| Recorrecciones, contenido y planes / Sprints 8 y 9 | S12 | S13 | 2 semanas | Implementadas; pendientes de validación formal. |
| Auditoría, optimización, QA y despliegue / Sprint 10 y cierre de fase | S14 | S16 | 3 semanas | En curso. Vercel Hobby activo; entornos de GCP pendientes de definición. |
| Cierre académico, informe y evidencias / Fase 3 | S16 | S18 | 3 semanas; solapa S16 | Pendiente. |

El cronograma se organiza por semanas académicas, a partir del plan de trabajo de la Fase 1. Se contemplan 10 sprints y una referencia de 7 a 8 puntos de historia por integrante y sprint. La tabla siguiente vincula las duraciones de las actividades con una secuencia de ejecución; sus semanas son referencias de planificación, no fechas calendario confirmadas. El seguimiento comparará actividades previstas y terminadas en cada revisión semanal.

El horizonte académico es de 18 semanas: S1–S4 para definición, S5–S16 para desarrollo y S16–S18 para cierre, con S16 como transición compartida. Las semanas de la tabla corresponden a la planificación académica y no describen el orden real de implementación: Sponsors y Beneficios fue lo primero que se desarrolló, por su prioridad en la Fase 1, y quedó cerrado en septiembre de 2026 con sus cuatro criterios de aceptación cumplidos. Las 18 semanas corresponden al semestre; la Fase 2 de desarrollo con el patrocinador se ejecuta del 9/10/2026 al 16/11/2026, y las fechas calendario exactas de cada semana se confirman con el calendario académico. El ciclo formal de pruebas fue reprogramado del 26/10/2026 al 5/11/2026, según el Plan de Pruebas v1.3; la integración con otros equipos se prevé del 16 al 27/11/2026.

Plan de gestión de costos

El costo monetario real del proyecto al 24 de octubre de 2026 es $0 CLP: se utilizan servicios gratuitos y equipos propios, sin compras específicas para el proyecto. La valorización referencial del trabajo del equipo es $6.750.000 CLP y no representa un desembolso, pago ni facturación. La disponibilidad de planes gratuitos no garantiza un costo nulo si el sistema pasa a operación. Las pruebas de backend se ejecutan en el emulador de Firestore para reducir consumo.

| Partida | Costo real CLP | Valorización referencial CLP |
| --- | --- | --- |
| Servicios Vercel (plan Hobby, gratuito) | $0 | $0 |
| Servicios Firebase/Firestore (plan Spark, gratuito) y emulador local | $0 | $0 |
| GitHub (plan Free), Notion, Google Drive y CoreStream (gratuitos o provistos por Alloxentric) | $0 | $0 |
| Asistentes de IA (sin suscripción de pago) | $0 | $0 |
| Equipos propios, internet y electricidad (existentes, sin compra para el proyecto) | $0 | No valorizado |
| Desarrollo frontend (David Arenas): 450 h × $7.500 | $0 | $3.375.000 |
| Desarrollo backend (Amaru Rojas): 450 h × $7.500 | $0 | $3.375.000 |
| Pruebas, documentación e integración | $0 | Incluido en las horas anteriores |
| TOTAL PROYECTO | $0 | $6.750.000 |

Supuestos de la valorización: sueldo junior de referencia de $1.200.000 mensuales, equivalente a $7.500 por hora sobre 160 horas mensuales. La dedicación estimada es de 25 horas semanales por persona durante 18 semanas: 450 horas por integrante y 900 horas totales. La valorización es referencial: no se paga ni se factura. El rango de $1.100.000 a $1.350.000 se incorpora como referencia proporcionada por el equipo y atribuida a Coderhouse, que cita Laborum, Trabajando.cl, Talent.com y LinkedIn Salary; no constituye una tarifa contractual.

Costos proyectados si el sistema pasa a operación (no se pagan hoy): Vercel Pro, US$20 al mes por asiento; Firestore con facturación habilitada (Blaze), pago por uso sobre la cuota gratuita, tomando como referencia US$0,03 por 100.000 lecturas y US$0,09 por 100.000 escrituras. Las tarifas de Firestore dependen de la ubicación y la configuración; estos importes no son un presupuesto operativo completo. Los entornos adicionales de GCP están pendientes de definición con la empresa colaboradora. Referencias: https://vercel.com/pricing y https://cloud.google.com/firestore/pricing.

Plan de gestión de calidad

La calidad se evaluará mediante trazabilidad entre requisitos, casos de uso y pruebas; revisión conjunta del código; pruebas funcionales y de permisos; y comprobación de interfaces, estados vacíos y comportamiento responsive. El backend se probará en el emulador de Firestore. Se conservarán los resultados y las incidencias corregidas como evidencia APT. El inicio de sesión, las sesiones, el canje idempotente, las transiciones de tickets y la recompensa de recorrecciones requieren verificaciones específicas. Los resultados declarados deben indicar qué se ejecutó y en qué entorno; una revisión de sintaxis no reemplaza una prueba funcional. El plan vigente es el Plan de Pruebas v1.3, de fecha 24/10/2026. La smoke automatizada se ejecuta sobre el emulador de Firestore con una referencia de 127 comprobaciones; el número debe contrastarse con la última ejecución antes de acreditar su resultado. Los defectos SEG-01 y SEG-02 permanecen abiertos y bloquean el cierre integral de seguridad.

Plan de gestión de recursos

David Arenas Márquez es responsable del frontend en React y Vite, del diseño de interfaces, la visualización de datos, la integración con la API y la preparación de documentación formal APT. Amaru Rojas Justiniano es responsable del backend en Node.js y Express, del acceso a Firestore, de la API REST y de los mecanismos de seguridad. Ambos participan en planificación, reuniones, revisión de código, pruebas e integración.

Los recursos técnicos incluyen equipos personales, repositorio GitHub, Firebase/Firestore, emulador local, Vercel y documentación de API y datos. Para la valorización se estima una dedicación de 25 horas semanales por integrante durante 18 semanas; esta estimación no equivale a horas ejecutadas ni a una obligación de pago. Las ausencias y bloqueos se comunicarán para revisar las dependencias y la secuencia de trabajo.

Plan de gestión de comunicaciones

El seguimiento con Alloxentric se realiza los miércoles de 17:00 a 17:30, hora de Chile. Se registrarán los temas revisados, decisiones, bloqueos y acciones con responsable. Notion se utiliza para el estado general; GitHub para código e incidencias; Google Drive para documentos APT; y CoreStream para reportar avances por épica. El docente recibirá las evidencias en los hitos de evaluación. La comunicación entre ambos integrantes se mantendrá durante cada sprint y los acuerdos que cambien compromisos se dejarán por escrito.

Plan de gestión de riesgos de un proyecto

Los riesgos se revisarán semanalmente y cuando aparezca una incidencia que amenace la entrega. La siguiente matriz usa una valoración cualitativa para priorizar el seguimiento; impacto y probabilidad son estimaciones de planificación. David y Amaru mantendrán el registro y documentarán la respuesta, el responsable de la acción y su evolución. Los riesgos que comprometan el alcance o la fecha se comunicarán al docente y a la contraparte correspondiente.

| ID | Riesgo | Impacto | Probabilidad | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Coordinación limitada entre integrantes y con la empresa | Alto | Media | Planificar tareas por sprint y registrar acuerdos y bloqueos semanalmente. |
| R2 | Cambios de alcance por empresa o docente | Alto | Media | Evaluar impacto y actualizar backlog y acuerdos antes de comprometer cambios. |
| R3 | Cuota de Firestore o límites de servicios gratuitos | Alto | Media | Ejecutar pruebas en emulador y revisar consumo antes de usar datos reales. |
| R4 | Retrasos de otros equipos y de respuestas para integración | Alto | Alta | Acordar interfaces, repositorios y datos; escalar bloqueos y mantener la entrega propia. |
| R5 | Limitaciones en canje y despliegue: stock=null rechazado; finance sin búsqueda en /users; smoke del canje desactualizada respecto a requestId. | Alto | Media | Implementar stock ilimitado, ajustar permisos de búsqueda, actualizar la smoke y registrar evidencia de cierre. |
| R6 | SEG-01: contraseñas administrativas publicadas en README público. SEG-02: MFA con código fijo de demostración. | Alto | Alta | Retirar contraseñas del README, rotar o invalidar credenciales expuestas y deshabilitar el código fijo en despliegue. Usar OTP real con expiración y uso único. El cierre integral de seguridad queda bloqueado hasta corregir y revalidar. |
| R7 | Decisiones de la empresa sin respuesta: MFA TOTP real, entornos GCP, Express o FastAPI, pagos y responsable de escritura de canjes. | Medio | Alta | Documentar el supuesto vigente en cada caso, avanzar con las decisiones actuales y registrar la falta de respuesta como bloqueo. |
| R8 | Concurrencia entre cierre académico e integración con otros equipos del 16 al 27/11/2026. | Alto | Media | Cerrar y validar la consola propia antes del 16/11/2026 y tratar la integración como dependencia adicional. |

Plan de gestión de adquisiciones

El gasto real a la fecha es $0 CLP y la valorización referencial del equipo es $6.750.000 CLP, sin desembolso asociado. No hay compras ni contrataciones remuneradas definidas. Ante un servicio de pago o la superación de una cuota gratuita, se evaluarán costo, límites y alternativas antes de adquirirlo. Quien autorizaría un gasto futuro debe definirse antes de comprometerlo; no se presupone autorización de Alloxentric ni de Duoc UC.

Plan de gestión de los interesados

Los interesados principales son David Arenas Márquez y Amaru Rojas Justiniano como equipo de desarrollo; Alloxentric como empresa colaboradora y usuaria; Max como contacto de Alloxentric, con nombre completo y cargo formal por confirmar; y Luis Alberto Bravo como docente de Ingeniería en Informática, Duoc UC, sección 004D. El personal de administración, finanzas, operaciones y soporte utiliza la consola según su rol. Los alumnos son beneficiarios indirectos de la gestión de soporte, sponsors y beneficios.

Se mantendrán reuniones semanales para revisar necesidades y mostrar avances. Los acuerdos académicos se registrarán con el docente y los acuerdos de negocio con la contraparte de Alloxentric. Para la integración se coordinarán interfaces, repositorios, tecnologías y datos con los otros equipos. La falta de respuesta de una contraparte se registrará como bloqueo y se trabajará con las decisiones vigentes, sin presentar supuestos como aprobaciones.

Líneas base del proyecto

Línea base de alcance

La línea base propuesta incluye el alcance base del Tomo III, el módulo prioritario Sponsors y Beneficios y los entregables técnicos y académicos definidos en este plan. El alcance ampliado se controla mediante el backlog. Quedan fuera el desarrollo de la app móvil y las integraciones externas no acordadas. Esta línea base requiere validación del equipo y del docente; las firmas del apartado de aprobaciones permanecen pendientes.

Línea base de cronograma

La referencia temporal propuesta es de 18 semanas, con las actividades y duraciones de la tabla de cronograma. Se conservará una versión de la planificación validada para comparar avance real y previsto. Las 18 semanas corresponden al semestre; la Fase 2 de desarrollo se ejecuta del 9/10/2026 al 16/11/2026, igual que en el Documento de Visión y Roles Scrum y en el Plan de Pruebas. Las fechas calendario de cada semana deben confirmarse con el calendario académico antes de aprobar la línea base.

Línea base de costo

La línea base de costo distingue el gasto monetario real de $0 CLP y la valorización referencial del trabajo de $6.750.000 CLP, calculada sobre 900 horas a $7.500 por hora. Esta valorización no se paga ni se factura. No hay compras definidas; quien autorizaría un gasto futuro debe definirse antes de adquirirlo. No se presupone autorización de Alloxentric ni de Duoc UC. Los costos de operación proyectados quedan fuera del gasto actual y los planes gratuitos no garantizan costo nulo en operación.

Línea base para la medición del desempeño

El desempeño se medirá por entregables aceptados frente a los planificados, puntos de historia completados frente a los comprometidos, incidencias abiertas y cerradas, resultados de pruebas y cobertura de evidencias APT. Se revisarán los cuatro criterios de aceptación del módulo prioritario. Si se utiliza valor ganado, se calculará sobre la valorización referencial de $6.750.000 CLP y no sobre el gasto real de $0 CLP; requerirá distribuir el valor planificado entre tareas y registrar avance y esfuerzo reales. Los bloqueos y desviaciones se revisarán semanalmente.

Componentes adicionales del plan de gestión de proyectos

El control del proyecto se complementa con la gestión de cambios, la configuración del software, la definición del ciclo de vida, el enfoque de desarrollo y las evaluaciones periódicas descritas a continuación.

Plan de gestión de cambios

Cada cambio se registrará con su motivo, solicitante, descripción, prioridad e impacto sobre alcance, tiempo, calidad y dependencias. David y Amaru evaluarán su viabilidad y lo incorporarán al backlog si corresponde. Los cambios que alteren compromisos académicos o el entregable prioritario se revisarán con el docente y la empresa cuando afecten acuerdos de negocio. Una vez acordados, se actualizarán las tareas, las pruebas, la documentación y la versión del plan; se conservará la decisión y su fecha.

Plan de gestión de configuración

La configuración se controlará en el repositorio Aprueba-Administracion/Aprueba-Admin-Web. Se mantendrán identificados frontend, backend, API y documentación; los cambios incluirán mensajes claros y revisión de su impacto en interfaces y datos. Los secretos, archivos .env y credenciales de servicio no se incorporarán al repositorio público. Las migraciones se revisarán para evitar pérdida de datos. Se documentarán las versiones desplegadas y se conservarán las evidencias de pruebas y los acuerdos asociados a cada entrega.

Descripción del ciclo de vida del proyecto

El ciclo académico comprende Fase 1 de definición y planificación, Fase 2 de desarrollo y seguimiento y Fase 3 de cierre y evidencias. El plan técnico se organiza en 10 sprints, desde cimientos e identidad hasta auditoría y calidad. Sponsors y Beneficios fue implementado primero por ser prioritario y quedó cerrado en septiembre de 2026; la numeración de sprints es una referencia de organización y no la cronología de ejecución. El cierre reúne pruebas, despliegue, documentación e informe final.

Enfoque de desarrollo del plan de proyecto

El desarrollo es incremental y ágil, basado en el plan de 10 sprints del Tomo III. Al planificar cada sprint, ambos integrantes seleccionarán tareas y criterios de aceptación. David implementará las interfaces y su integración; Amaru implementará la API, los datos y la seguridad. La revisión conjunta verificará el incremento y ajustará el backlog con los acuerdos de seguimiento. El módulo prioritario se utiliza como base evaluable y el resto de módulos amplía progresivamente la consola.

Evaluaciones de la gerencia

El equipo revisará avance y bloqueos en el seguimiento semanal con Alloxentric, los miércoles de 17:00 a 17:30, hora de Chile. Luis Alberto Bravo realizará el seguimiento académico conforme a los hitos de la asignatura, sección 004D. Se evaluarán alcance, avance, calidad, riesgos y evidencias. Los acuerdos se registrarán con responsable y fecha de seguimiento. Las firmas de Aprobaciones siguen pendientes; el documento no acredita una aprobación ya otorgada.