## Product_Backlog
Product Backlog de Aprueba Administración
26 historias: las 23 del archivo 1.1 (con HU-23 dividida en HU-23 a HU-25) y HU-26 de Tutores, agregada por el equipo. Puntos, prioridades y sprints propuestos para validar con Karina Alvarez.
Total Puntos: | 161 |  | Product Owner: Karina Alvarez. Developers: David Arenas (frontend) y Amaru Rojas (backend).
ID | Historia de usuario | Puntos estimados | Prioridad propuesta | Sprint de referencia | Criterios de aceptación | Estado / antecedente | Dependencias y observaciones
HU-01 | Como un usuario administrativo Necesito navegar entre las secciones de la consola desde una barra lateral y cambiar el idioma y el tema. Con la finalidad de trabajar cómodamente en español o inglés, con modo claro u oscuro. | 8 | Alta | S1 · D-E1 | 1. Navegación entre secciones 2. Barra lateral responsiva 3. Tema claro/oscuro 4. Cambio de idioma | Verificado en las pruebas estándar (navegación, temas, idioma y adaptación) | Base de navegación, tema e idioma.
HU-02 | Como un administrador Necesito iniciar sesión con correo, contraseña y un código OTP. Con la finalidad de acceder a la consola de forma segura con segundo factor. | 8 | Alta | S2 · D-E1 | 1. Login con OTP válido 2. Segundo factor requerido 3. Renovación de sesión | Login, credenciales y sesión verificados; OTP real y SEG-01/SEG-02 pendientes de corregir | HU-01. MFA real y credenciales protegidas; corregir SEG-01 y SEG-02.
HU-03 | Como un administrador general Necesito que cada persona vea solo las secciones y acciones de su rol (gerencia, finanzas, operaciones, soporte). Con la finalidad de evitar accesos y acciones no autorizados. | 5 | Alta | S2 · D-E1 | 1. Secciones según rol 2. Acciones restringidas ocultas 3. Bloqueo en el servidor | Verificado (permisos por rol en el servidor y cierre de sesión) | HU-02
HU-04 | Como un gerente Necesito ver un resumen con los KPIs principales y gráficos de descargas y conversión. Con la finalidad de conocer el estado del negocio de un vistazo. | 8 | Media | S3 · D-E2 | 1. KPIs con variación 2. Gráficos del resumen 3. Cambio de rango | Verificado en la smoke y en los casos de prueba (métricas sintéticas) | HU-01, HU-03; métricas sintéticas identificadas.
HU-05 | Como un operador Necesito ver el estado de salud de los servicios dentro del resumen. Con la finalidad de detectar rápidamente servicios caídos y acceder a Operativa. | 3 | Media | S3 · D-E2 | 1. Estado por servicio 2. Servicios caídos | Verificado en la smoke (estado de servicios en el resumen) | HU-04; fuente de salud operativa.
HU-06 | Como un gerente comercial Necesito ver el embudo de conversión, la recaudación por plan y los badges por tipo con un selector de rango. Con la finalidad de analizar el desempeño comercial en distintos períodos. | 8 | Media | S4 · D-E3 | 1. Embudo de conversión 2. Recaudación y badges 3. Rango temporal | Verificado en la smoke (métricas comerciales con rango) | HU-04, HU-08
HU-07 | Como un gerente comercial Necesito exportar a CSV las métricas comerciales visibles. Con la finalidad de compartir y analizar los datos fuera de la consola. | 3 | Media | S4 · D-E3 | 1. Exportar CSV 2. Rango respetado | Verificado en las pruebas estándar (exportación CSV con rango) | HU-06; exportación CSV con el rango elegido.
HU-08 | Como un responsable de finanzas Necesito que los datos de recaudación solo sean accesibles con rol finance o admin. Con la finalidad de proteger la información financiera. | 3 | Alta | S4 · D-E3 | 1. Acceso permitido 2. Acceso denegado | Verificado (acceso por rol finance, la smoke confirma el 403) | HU-03; acceso restringido al rol finance.
HU-09 | Como un gerente comercial Necesito ver una tabla de sponsors con nivel, aporte, beneficios ofrecidos y cobrados y estado, junto a un gráfico de aporte mensual. Con la finalidad de hacer seguimiento a los aportes de cada sponsor. | 5 | Alta | S5 · D-E4 | 1. Tabla de sponsors 2. Gráfico de aportes | Cierre funcional verificado por el equipo; revalidación tras corregir SEG-01 y SEG-02 | HU-01, HU-02, HU-03
HU-10 | Como un gerente comercial Necesito crear, editar y dar de baja sponsors y definir sus beneficios (costo y stock). Con la finalidad de mantener actualizado el catálogo de beneficios. | 8 | Alta | S5 · D-E4 | 1. Crear sponsor con beneficios 2. Editar sponsor 3. Gestionar costo y stock 4. Dar de baja | Cierre funcional verificado por el equipo; revalidación tras corregir SEG-01 y SEG-02 | HU-09
HU-11 | Como un gerente comercial Necesito comparar los beneficios ofrecidos con los efectivamente cobrados por cada sponsor. Con la finalidad de conciliar y reportar el uso real del programa de fidelidad. | 5 | Alta | S5 · D-E4 | 1. Conteo de cobrados 2. Ofrecidos vs cobrados | Cierre funcional verificado por el equipo; revalidación tras corregir SEG-01 y SEG-02 | HU-09, HU-10; ofrecidos = beneficios activos, no suma de stock.
HU-12 | Como un operador Necesito ver la disponibilidad de la app en las tiendas y el estado de los servicios con su uptime y latencia. Con la finalidad de monitorear la plataforma. | 5 | Media | S6 · D-E5 | 1. Tabla de tiendas 2. Estado de servicios | Verificado en la smoke (tiendas y servicios, datos simulados) | HU-03; datos de monitoreo simulados hasta conectar Cloud Monitoring.
HU-13 | Como un operador Necesito ver el uso de CPU y memoria de los contenedores y reiniciarlos. Con la finalidad de recuperar la infraestructura ante fallas. | 8 | Media | S6 · D-E5 | 1. Uso de contenedores 2. Reinicio permitido 3. Reinicio bloqueado | Verificado con datos simulados; el reinicio real depende de Cloud Run | HU-12; reinicio simulado hasta conectar Cloud Run.
HU-14 | Como un agente de soporte Necesito buscar usuarios por nombre o correo, filtrarlos por estado y plan, y ver su detalle. Con la finalidad de encontrar rápidamente a quien necesita ayuda. | 5 | Media | S6 · D-E6 | 1. Búsqueda 2. Filtros y paginación 3. Detalle de usuario | Verificado en la smoke (búsqueda, paginación y detalle) | HU-03
HU-15 | Como un agente de soporte Necesito suspender, reactivar, cambiar el correo o ajustar el plan de un usuario indicando un motivo. Con la finalidad de resolver solicitudes de soporte de forma controlada. | 8 | Alta | S7 · D-E6 | 1. Acción con motivo 2. Motivo obligatorio 3. Auditoría | Verificado en la smoke (suspender, reactivar y cambio de plan) | HU-14; cambiar correo mediante pendingEmail y verificación, no sobrescribir espejo Auth.
HU-16 | Como un agente de soporte Necesito gestionar los tickets de soporte cambiando su estado, prioridad y asignación. Con la finalidad de dar seguimiento ordenado a cada caso. | 8 | Media | S7 · D-E6 | 1. Filtrar tickets 2. Editar ticket 3. Responder ticket | Verificado (transiciones, respuestas y notas internas) | HU-14; supportTickets y subcolección messages.
HU-17 | Como un moderador de contenido Necesito revisar las solicitudes de recorrección y confirmarlas o rechazarlas. Con la finalidad de mantener la calidad de las preguntas y premiar a los alumnos. | 8 | Media | S8 · D-E6 | 1. Listar solicitudes 2. Confirmar solicitud 3. Rechazar solicitud 4. Resolución única | Verificado en la smoke (confirmar, resolución única y recompensa) | HU-14; recompensa transaccional registrada en el historial de medallas.
HU-18 | Como un administrador de contenido Necesito listar, filtrar, crear y editar preguntas del banco e importarlas masivamente desde JSON. Con la finalidad de mantener el banco de preguntas actualizado. | 8 | Media | S8 · D-E7 | 1. Filtrar preguntas 2. Crear o editar pregunta 3. Validar respuesta correcta 4. Importación masiva | Implementado; pruebas pendientes | HU-03; validar respuesta correcta en creación e importación.
HU-19 | Como un gerente Necesito armar planes arrastrando funcionalidades a cada plan y ajustando sus límites. Con la finalidad de configurar la oferta comercial sin depender del equipo técnico. | 8 | Media | S9 · D-E7 | 1. Arrastrar funcionalidades 2. Ajustar límites 3. Eliminar plan con suscriptores | Verificado en la smoke (validaciones, conflictos y protección de planes) | HU-03; catálogo features y protección de planes con suscriptores.
HU-20 | Como un gerente Necesito editar los precios mensual y anual y el estado de publicación de cada plan. Con la finalidad de mantener los precios actualizados, también en Stripe. | 5 | Media | S9 · D-E7 | 1. Editar precios 2. Publicación y plan destacado 3. Sincronización con Stripe | Precios y publicación verificados; sincronización con Stripe pendiente de decisión | HU-19; la sincronización con Stripe depende de una decisión pendiente con Max.
HU-21 | Como un administrador Necesito consultar una bitácora de auditoría con las acciones administrativas sensibles. Con la finalidad de tener trazabilidad de quién hizo qué y cuándo. | 5 | Alta | S3 · D-E8 | 1. Registro de acciones sensibles 2. Consultar bitácora 3. Acceso restringido | Verificado (smoke y pruebas estándar) | HU-03; registro de acciones integrado durante todo el desarrollo.
HU-22 | Como un usuario administrativo Necesito usar las tablas y gráficos de la consola en pantallas pequeñas y con buena accesibilidad. Con la finalidad de operar la consola desde cualquier dispositivo. | 8 | Alta | S1 · D-E8 | 1. Tablas y gráficos en pantallas pequeñas 2. Accesibilidad | Verificado en las pruebas estándar (360 a 1920 px) | HU-01; aplicar adaptación durante todos los sprints.
HU-23 | Como un equipo de desarrollo Necesito contar con métricas y alertas de la consola. Con la finalidad de operar y mantener la consola con confianza. | 5 | Media | S9 · D-E8 | 1. Métricas y alertas | Métricas sintéticas verificadas en la smoke; alertas por definir | HU-04, HU-12, HU-13; métricas sintéticas identificadas.
HU-24 | Como un equipo de desarrollo Necesito contar con pruebas de los flujos clave de la consola. Con la finalidad de operar y mantener la consola con confianza. | 5 | Alta | S10 · D-E8 | 1. Flujos clave probados | Smoke de 110 comprobaciones ejecutada; plan, casos y planilla de pruebas documentados | HU-02, HU-03, HU-21, HU-22; smoke, emulador, seed:emu y seguridad.
HU-25 | Como un equipo de desarrollo Necesito contar con la consola desplegada. Con la finalidad de operar y mantener la consola con confianza. | 3 | Alta | S2 · D-E8 | 1. Despliegue | Consola desplegada en Vercel | HU-01; despliegue en Vercel.
HU-26 | Como un administrador Necesito gestionar los tutores de la plataforma: listar, filtrar, ver su ficha, verificarlos, pausarlos y eliminarlos. Con la finalidad de mantener un directorio de tutores confiable. | 8 | Media | S10 · D-E7 | 1. Listar y filtrar tutores 2. Ficha del tutor 3. Verificar y pausar 4. Eliminar con confirmación | Implementado; estado y persistencia verificados en las pruebas estándar | HU-03; módulo agregado por el equipo (colecciones tutors, tutorReviews y tutorRequests).
Prioridad de negocio: Sponsors y Beneficios (HU-09 a HU-11, D-E4).
Estimaciones en puntos de historia del equipo de desarrollo, sujetas a validación con la Product Owner.
Los sprints S1 a S10 son la referencia de planificación del equipo; la carga se niveló entre 13 y 18 puntos por sprint.
Estado según las pruebas estándar, los casos de prueba y la smoke al 09/10/2026. Los defectos SEG-01 y SEG-02 siguen abiertos y condicionan la revalidación de Sponsors y Beneficios.
Criterios e identificadores conservados del archivo 1.1. HU-23 se dividió en HU-23, HU-24 y HU-25 sin cambiar sus criterios; HU-26 incorpora el módulo de Tutores.
HU-11 distingue la cantidad de beneficios activos de los canjes acumulados, según el modelo de datos de Max.
Sprint | Puntos por sprint
S1 | 16
S2 | 16
S3 | 16
S4 | 14
S5 | 18
S6 | 18
S7 | 16
S8 | 16
S9 | 18
S10 | 13
Total | 161