## Product_Backlog_tareas
Sprint Backlog de Aprueba Administración
S1 propuesto · Cimientos. Objetivo: navegar por la consola y conservar preferencias de tema e idioma. Historia HU-01, 8 puntos propuestos.
Total Horas: | 40 | Horas planificadas por día |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
ID historia | ID tarea | Tarea y responsable propuesto | Horas estimadas | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Estado
HU-01 | S1-T01 | Ambos: revisar HU-01 y sus cuatro escenarios; acordar navegación, persistencia y criterios de aceptación (4 h en total: 2 h por persona). | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Propuesto
HU-01 | S1-T02 | David: construir layout, barra lateral y navegación a las secciones definidas por HU-01. | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | Propuesto
HU-01 | S1-T03 | David: adaptar barra lateral a teléfono, conservando grupos Negocio y Plataforma. | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Propuesto
HU-01 | S1-T04 | David: implementar selector de tema claro/oscuro y persistencia de la preferencia. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Propuesto
HU-01 | S1-T05 | David: integrar selector ES/EN y traducciones del layout; verificar cambio de idioma. | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Propuesto
HU-01 | S1-T06 | Amaru: preparar emulador, configuración local y datos con seed:emu; documentar requisitos sin exponer secretos. | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Propuesto
HU-01 | S1-T07 | Amaru: revisar montaje de API y configuración de desarrollo; comprobar separación entre entorno local y despliegue. | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | Propuesto
HU-01 | S1-T08 | Amaru: ejecutar smoke existente como diagnóstico sobre el emulador; registrar salida y fallas previas sin atribuirlas al sprint. | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Propuesto
HU-01 | S1-T09 | Ambos: probar los cuatro criterios de HU-01, integrar cambios, registrar evidencia y preparar revisión y retrospectiva (4 h en total: 2 h por persona). | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Propuesto
Las columnas Día 1 a Día 5 contienen horas planificadas, no horas trabajadas ni saldo restante. Cada fila debe sumar sus horas estimadas.
Capacidad propuesta: 40 horas-persona en cinco días, 8 por día. Las horas de las tareas de Ambos (S1-T01 y S1-T09) son el total de la tarea y se reparten por mitades entre David y Amaru.
Asignación propuesta: David 24 horas (20 propias y 4 compartidas), Amaru 16 horas (12 propias y 4 compartidas). Confirmar disponibilidad antes de comprometer el sprint.
Se conserva S1 del roadmap; no se afirma que sea el sprint actual ni que estas tareas estén sin implementar. Es una planificación documental pendiente de validación.
HU-02, HU-03 y HU-25 se planifican en S2. Emulador y smoke apoyan la integración; no implican que toda la suite deba aprobar funcionalidades aún no incluidas en S1.
Product Owner: Karina Alvarez. Scrum Master: por definir. Fechas reales del sprint: por completar. Fuente funcional: archivo 1.1, HU-01.