Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Estado general (al 15 de octubre de 2026). El proyecto "Aprueba Administración" (consola de administración web para Alloxentric; React + Vite en frontend, Node.js + Express y Firebase/Firestore en backend) está en etapa de desarrollo avanzado. La consola está desplegada en Vercel y conectada a un proyecto real de Firebase, con el código en un repositorio GitHub compartido por el equipo. David Arenas lleva todo el frontend y Amaru Rojas todo el backend. Objetivos específicos cumplidos y cómo. 1) Sponsors y Beneficios (entregable prioritario). Cumplido a nivel funcional: sponsors con CRUD, aportes mensuales, catálogo de beneficios con costo en medallas, stock y vigencia, y panel de conciliación entre beneficios ofrecidos y canjeados. Pasa los 4 criterios de aceptación oficiales del sprint (tabla y gráfico, creación con beneficios, CRUD con costo y stock, conciliación real), verificado de punta a punta. 2) Resto de la consola. Construidos y verificados en la suite de pruebas automatizada (smoke de 110 comprobaciones sobre el emulador de Firestore) los módulos Resumen, Comercial (con exportación CSV y acceso por rol finance), Operativa, Usuarios y soporte (acciones con motivo y tickets), Recorrecciones, Planes y productos, y la bitácora de auditoría. La navegación, temas claro/oscuro, idioma ES/EN y la adaptación de pantalla (360 a 1920 px) también fueron verificados. El banco de preguntas está implementado, con pruebas pendientes. 3) Identidad administrativa. Login, sesión y permisos por rol están verificados en servidor. Quedan abiertos dos defectos de seguridad detectados por el propio equipo al revisar su plan de pruebas (SEG-01: credenciales de prueba publicadas en el README; SEG-02: MFA que acepta un código fijo de demostración), que se deben corregir y revalidar antes del cierre integral. 4) Datos y alineación con el modelo de la empresa. Alloxentric (Max) entregó el modelo canónico de datos y de API (v1.0). El equipo lo está aplicando en 4 fases con scripts de migración que conservan los datos reales; la Fase 1 (sponsors y beneficios) está cerrada. Se decidió priorizar dejar este modelo completo y funcionando por sobre nuevas mejoras visuales, y probarlo en un emulador de Firestore para no agotar la cuota de lecturas del Firebase real. 5) Documentación formal de la Fase 2. Se elaboraron: documento de requerimientos IEEE 830, historias de usuario y épicas (25 HU, 153 puntos), diagrama de clases, mockups de la consola, plan de pruebas v1.2, planilla de casos de prueba, Product Backlog, Sprint Backlog (S1) y documento de Visión y Roles Scrum. Están pendientes los documentos listados en la sección 3. Gestión con la empresa. Reunión semanal de seguimiento con Alloxentric (miércoles 17:00–17:30) y registro del avance en CoreStream y Notion. El 7 de octubre la profesora propuso que el equipo integre los módulos de los otros equipos; Alloxentric confirmó el 14 de octubre que David y Amaru siguen a cargo de esa integración, que está a la espera de las entregas de los demás equipos. |
| --- | --- |
| Objetivos | Se ajustan los objetivos específicos 4 y 5 y se agrega uno nuevo. El objetivo general no cambia: desarrollar una consola de administración web que permita a Alloxentric gestionar de forma centralizada la información comercial, de sponsors y beneficios, operativa, de usuarios y soporte, y de planes y productos de la plataforma Aprueba. OE1. Implementar la identidad administrativa (autenticación, MFA/OTP real y control de acceso por roles). [Sin cambio; se precisa que incluye corregir SEG-01 y SEG-02.] OE2. Desarrollar el módulo de Sponsors y Beneficios. [Sin cambio; cumplido a nivel funcional.] OE3. Construir los módulos de Resumen, Comercial, Operativa, Usuarios y soporte, y Planes y productos. [Sin cambio.] OE4 (ajustado). Integrar el sistema con Firestore alineando el modelo de datos y la API al modelo canónico entregado por Alloxentric, y desplegarlo en Vercel. [Antes: solo integrar y desplegar.] OE5 (ajustado). Auditar y probar el sistema mediante una bitácora de auditoría, un plan de pruebas con casos documentados y una suite automatizada de integración (smoke), registrando y corrigiendo defectos. [Antes: optimizar y auditar el código.] OE6 (nuevo). Elaborar la documentación formal de diseño y gestión exigida por la asignatura e integrar los módulos de los demás equipos en un prototipo completo, según lo acordado con la docente y Alloxentric. |
| Metodología | La metodología sigue siendo ágil (Scrum), pero se formalizó y documentó: Product Backlog. 25 historias de usuario (153 puntos) con criterios de aceptación, prioridad y sprint de referencia (S1 a S10 del plan Tomo III). Prioridad de negocio: Sponsors y Beneficios (épica D-E4). Roles Scrum. Product Owner: Karina Alvarez (Alloxentric). Developers: David Arenas (frontend) y Amaru Rojas (backend), ambos responsables del incremento. Scrum Master: por definir. La reunión semanal con Alloxentric apoya el seguimiento y no se considera una ceremonia Scrum formal. Definición de terminado. Un incremento se da por terminado solo con integración, revisión de criterios de aceptación, pruebas pertinentes, evidencia y documentación actualizada. Una funcionalidad implementada no se considera aprobada sin verificación. Pruebas y calidad. Plan de pruebas con calendario (13 al 26 de octubre), emulador de Firestore con datos semilla (seed:emu) y suite smoke de integración; registro de defectos con severidad y revalidación. Datos. Alineación del modelo de Firestore en 4 fases, cada una con su script de migración que conserva los datos reales. Duración. Los sprints S1 a S10 se usan como referencia de planificación; el estado real de cada historia se determina por las pruebas y no por la fecha del sprint. |
| Evidencias de avance | Evidencias de avance seleccionadas (disponibles en la carpeta LISTOS del Drive del equipo y como anexos): 1. Consola desplegada y repositorio. Aplicación en producción (aprueba-admin-web-neon.vercel.app) y repositorio GitHub Aprueba-Admin-Web de la organización "Aprueba-Administracion". Evidencian el desarrollo real e integrado de frontend y backend. 2. Product Backlog y Sprint Backlog (S1). Muestran la planificación ágil, las historias priorizadas, los criterios de aceptación y el estado de cada historia (verificada, pendiente o con defecto). 3. Documento de requerimientos IEEE 830 y Épicas e Historias de Usuario. Evidencian el levantamiento de requisitos con la empresa y su trazabilidad hacia el backlog. 4. Diagrama de clases y Mockups de la consola. Evidencian el diseño del sistema y de la interfaz que se implementó. 5. Plan de Pruebas v1.2 y Planilla de Casos de Prueba. Evidencian el aseguramiento de calidad: alcance, técnicas, entorno, calendario, riesgos, criterios de cierre y los defectos de seguridad SEG-01 y SEG-02 declarados por el propio equipo. 6. Visión y Roles Scrum. Evidencia la aplicación de la metodología ágil: visión del producto, roles, responsabilidades y definición de terminado. 7. Registro en CoreStream y Notion. Evidencia el seguimiento continuo del avance solicitado por la empresa. Calidad del proyecto. Se resguardó mediante la aplicación de Scrum con criterios de aceptación explícitos, control de versiones con commits revisados entre ambos, respuestas de API estandarizadas ({data, error, meta}), control de acceso por rol validado en servidor, bitácora de auditoría, pruebas de integración automatizadas sobre un emulador y pruebas manuales planificadas, y el registro transparente de defectos conocidos en lugar de darlos por resueltos. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestionar proyectos de TI aplicando metodologías ágiles | Definición y planificación del proyecto (Fase 1) | Guía APT, reuniones con Alloxentric y docente, Notion, equipos personales | 4 semanas | David Arenas y Amaru Rojas | Facilitó: documentación técnica previa (plan Tomo III, API y modelo de datos). Dificultad: coordinar horarios del equipo y de la empresa. | Completado | Sin ajustes. Tras cerrar Sponsors se amplió el alcance a la consola completa. |
| Diseñar y desarrollar soluciones de software | Cimientos técnicos (S1): layout, barra lateral, tema claro/oscuro, i18n ES/EN | React 18, Vite, React Router, Node.js, Express, GitHub | 1 semana | David Arenas (frontend) y Amaru Rojas (backend) | Sienta la base para todos los módulos. | Completado | HU-01 verificada: navegación, barra lateral responsiva, temas e idioma. |
| Implementar mecanismos de seguridad y control de acceso | Identidad administrativa (S2): login, MFA/OTP y roles | Firebase Admin SDK, JWT, middleware requireRole | 1 semana | Amaru Rojas (backend) y David Arenas (frontend) | Dificultad: al revisar el plan de pruebas se detectaron SEG-01 (credenciales en README) y SEG-02 (MFA con código fijo). | En curso | Login, sesión y permisos por rol verificados. Falta OTP real y corregir SEG-01/02; bloquean el cierre integral de seguridad. |
| Diseñar y desarrollar soluciones de software | Resumen y Comercial (S3 y S4): KPIs, embudo, recaudación, exportación CSV | React, Firestore, componentes de gráficos propios | 2 semanas | David Arenas (frontend) y Amaru Rojas (backend) | Métricas sintéticas por falta de fuentes reales. Las iteraciones visuales consumieron más tiempo del previsto. | Completado | Verificado en smoke. Pendiente alinear las métricas con el modelo canónico (Fase 4 de la alineación). |
| Administrar bases de datos y servicios en la nube | Sponsors y Beneficios (S5), entregable prioritario | Firestore, React, Express | 1 semana | David Arenas y Amaru Rojas | Entregable evaluable asignado por Alloxentric y la docente. | Completado | Cumple los 4 criterios de aceptación. Se revalidará al corregir SEG-01/02. |
| Diseñar y desarrollar soluciones de software | Operativa y Usuarios y soporte (S6 y S7) | Firestore, React, Express | 2 semanas | David Arenas (frontend) y Amaru Rojas (backend) | Datos de tiendas, servicios y contenedores simulados hasta contar con acceso a monitoreo y orquestador. | Completado | Verificado en smoke (usuarios, tickets, acciones con motivo y auditoría). Reinicio de contenedores simulado. |
| Diseñar y desarrollar soluciones de software | Recorrecciones, banco de preguntas y constructor de planes (S8 y S9) | Firestore, React, Express, Stripe (por definir) | 2 semanas | David Arenas y Amaru Rojas | La sincronización de precios con Stripe depende de una decisión pendiente con Alloxentric. | En curso | Recorrecciones y planes verificados. Banco de preguntas implementado con pruebas pendientes. Stripe pendiente de decisión. |
| Aseguramiento de calidad y DevOps | Auditoría, QA y despliegue (S10) | Vercel, Firebase, emulador de Firestore, seed:emu, GitHub | 3 semanas | David Arenas y Amaru Rojas | Se usa un emulador para no agotar la cuota de lecturas del Firebase real (una vez cayó la página por esto). | En curso | Verificados: bitácora de auditoría, adaptación 360 a 1920 px, despliegue y smoke de 110 comprobaciones. Faltan ejecución manual de casos, revalidación de seguridad e informe final. |
| Gestionar proyectos de TI aplicando metodologías ágiles | Documentación formal de diseño y gestión (Fase 2) | Plantillas de Duoc UC, Drive, Notion, CoreStream | Del 5 de octubre al cierre de la fase | David Arenas y Amaru Rojas | Alto volumen de documentos exigidos en poco tiempo. | En curso | Actividad agregada. Listos: IEEE 830, historias de usuario, diagrama de clases, mockups, plan y casos de prueba, backlogs, Visión y Roles Scrum. |
| Administrar bases de datos y servicios en la nube | Alineación de Firestore con el modelo canónico de Alloxentric (4 fases) | Documentos API y Modelo de Datos v1.0, scripts de migración, emulador | Por fases, desde fines de septiembre | Amaru Rojas (backend) y David Arenas (frontend) | Max entregó solo los documentos y no trabaja con el equipo día a día; las consultas pasan por Karina Alvarez. | En curso | Actividad agregada. Fase 1 (sponsors y beneficios) cerrada. Fases 2 a 4 pendientes; se prioriza sobre mejoras visuales. |
| Gestionar proyectos de TI aplicando metodologías ágiles | Integración de los módulos de los otros equipos | Entregas de los otros equipos, GitHub, Vercel | Entre el 16 y el 27 de noviembre (estimado por la docente) | David Arenas y Amaru Rojas | Depende de entregas de terceros; varios equipos llevan poco avance. | No iniciado | Actividad agregada tras la reunión del 7 de octubre; Alloxentric la confirmó el 14 de octubre. A la espera de las entregas. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Factores que han facilitado: • Documentación técnica previa de la empresa (plan Tomo III, especificación de API y modelo de datos), que permitió partir con requisitos claros. • División clara de roles (David en frontend, Amaru en backend) y trabajo conjunto en un repositorio común con despliegue automático a Vercel. • Reunión semanal de seguimiento con Alloxentric y criterios de aceptación explícitos para cada historia. • Uso de herramientas gratuitas y de un emulador de Firestore, que permite probar sin consumir la base real. Factores que han dificultado y acciones tomadas o por tomar: 1. Defectos de seguridad SEG-01 y SEG-02. Se detectaron al revisar el plan de pruebas. Se registraron como críticos provisionales, el cierre integral quedó bloqueado y se calendarizó su corrección y revalidación (22 y 23 de octubre): retirar y rotar las credenciales expuestas, usar OTP real con expiración y uso único, y limitar el código de prueba al emulador local. 2. Cuota de lecturas de Firebase. Una vez se cayó la página al agotarse. Se decidió probar el modelo de datos y la semilla en un emulador aparte. 3. Tiempo dedicado a lo visual. Se invirtió más de lo previsto en mejoras visuales. Se priorizó dejar completo el modelo canónico pedido por Alloxentric antes de volver a ellas. 4. Cambios de alcance. El alcance pedido por la escuela era solo parte del Tomo III. Se acordó con la docente cerrar primero Sponsors y luego ampliar. Se mantiene comunicación constante con la docente y Alloxentric. 5. Decisiones pendientes de terceros. Hay preguntas abiertas (si se mantiene Express o se migra a FastAPI, formato definitivo de fechas, MFA real y dónde guardar sus claves, y si Stripe entra en el alcance). Se están canalizando a través de Karina Alvarez y Max, y mientras tanto se avanza con lo no dependiente. 6. Volumen de documentación y equipo de dos personas. Se organizó el trabajo con un Sprint Backlog con horas planificadas por persona, un plan de pruebas calendarizado y un control de documentos listos y pendientes. 7. Datos simulados. Operativa y algunas métricas usan datos sintéticos por falta de acceso a las fuentes reales; se mantienen identificados como tales hasta contar con acceso.

Actividades ajustadas o eliminadas: Se agregaron tres actividades al plan original: documentación formal de diseño y gestión de la Fase 2 (solicitada por la docente), alineación de Firestore con el modelo canónico de Alloxentric (4 fases) e integración de los módulos de los otros equipos (propuesta por la docente el 7 de octubre y confirmada por Alloxentric el 14 de octubre). Se reformularon los objetivos específicos 4 y 5 y se agregó el 6 (ver sección 1), para reflejar el modelo canónico, las pruebas y la documentación formal. Se reordenaron prioridades: las mejoras visuales se posponen hasta completar el modelo canónico. Los sprints S1 a S10 pasan a ser referencia de planificación y el estado real se determina por pruebas. Se formalizó la metodología Scrum con Product Owner (Karina Alvarez), Product Backlog y definición de terminado. El Scrum Master sigue por definir. No se eliminó ninguna actividad. Las actividades de Operativa y de Stripe se mantienen, con datos simulados y decisión pendiente respectivamente.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Identidad administrativa (SEG-01 y SEG-02) – en curso, con retraso respecto al cierre integral. Motivo: los defectos se detectaron recién al revisar el plan de pruebas y el equipo priorizó cerrar el módulo de Sponsors. Estrategia: corregir y revalidar entre el 22 y el 23 de octubre, repetir la smoke completa y no declarar el cierre de seguridad hasta tener evidencia. Alineación de Firestore, Fases 2 a 4 – pendientes. Motivo: el tiempo se concentró en la Fase 1 y en la documentación formal. Estrategia: aplicarlas en orden (tickets y recorrecciones; medallas, usuarios y planes; métricas y operativa) con scripts de migración propios, probando antes en el emulador. Documentos de la Fase 2 pendientes. Diagramas de casos de uso y de actividad, modelo de base de datos, resultados de pruebas, actas de reunión, resolución de conflictos, documentación de stakeholders y plan del proyecto. Motivo: se priorizaron primero los documentos de diseño más cercanos al desarrollo. Estrategia: completarlos usando como base los documentos ya elaborados y registrar el avance en el control de evidencias. Banco de preguntas y Stripe – pruebas y decisión pendientes. Estrategia: ejecutar las pruebas dentro del calendario de pruebas y cerrar con Alloxentric la decisión sobre Stripe. Integración de módulos de otros equipos – no iniciada. Motivo: depende de las entregas de los otros equipos, varios con poco avance. Estrategia: tener lista la estructura de integración y comenzar apenas lleguen las entregas, dentro de la ventana del 16 al 27 de noviembre. Informe final del proyecto. Se elaborará una vez cerradas las actividades anteriores.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.