Documentación según la Metodología Elegida

Scrum · Aprueba Administración

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 004D |
| Docente | Luis Alberto Bravo |
| Patrocinador | Alloxentric |
| Equipo | David Arenas Márquez (frontend) · Amaru Rojas Justiniano (backend) |
| Versión | 1.0 |
| Fecha | 24 de octubre de 2026 |
| Horizonte | 18 semanas del semestre; Fase 2 de desarrollo del 09/10/2026 al 16/11/2026 |

# Histórico de revisiones

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 24/10/2026 | Documento de la metodología Scrum aplicada: justificación, roles, artefactos, eventos, planificación de sprints, definición de terminado y adaptaciones. | David Arenas y Amaru Rojas |

# Tabla de contenido

Actualizar campo (clic derecho) para ver el índice.

# 1. Metodología elegida y justificación

El proyecto Aprueba Administración se gestiona con Scrum, un marco ágil que organiza el trabajo en iteraciones cortas (sprints), con entregas de incremento revisables y mejora continua. Se adaptó a un equipo de dos desarrolladores de la carrera, con tiempo parcial y acompañamiento de un docente y de un patrocinador externo.

Se eligió Scrum por las siguientes razones:

Requisitos que evolucionan: el patrocinador (Alloxentric) entrega referencias de negocio, modelo de datos y API de forma gradual, por lo que un plan cerrado de entrada no era viable.

Entrega de valor temprana: cada sprint termina con un incremento funcional que se puede revisar, probar y mostrar al docente y al patrocinador.

Transparencia: el Product Backlog, el Sprint Backlog y la planilla de pruebas dejan visible el avance real y los riesgos.

Equipo pequeño: Scrum permite ceremonias ligeras y reparto de responsabilidades sin jerarquías pesadas.

# 2. Roles del equipo Scrum

| Rol | Responsable | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Karina Alvarez | Define el objetivo del producto, ordena y prioriza el Product Backlog y acepta o rechaza el incremento según los criterios de aceptación. |
| Scrum Master | Por definir | Facilita la aplicación de Scrum, apoya la planificación, remueve impedimentos y cuida que se cumplan los acuerdos del equipo. Mientras no se asigne, el equipo lo ejerce de forma compartida. |
| Developer (frontend) | David Arenas Márquez | Vistas, navegación, componentes, adaptación móvil, temas e idiomas; pruebas de interfaz; integración con la API. |
| Developer (backend) | Amaru Rojas Justiniano | Rutas, reglas de negocio, autenticación y sesiones, modelo de datos en Firestore, smoke y pruebas de API. |

Ambos developers comparten la responsabilidad sobre el incremento: coordinan cambios en el repositorio, mantienen el backlog técnico, integran frontend y backend, ejecutan pruebas y preparan los entregables. Alloxentric (referente: Max) y el docente son interesados del proyecto; orientan y evalúan, pero no sustituyen la responsabilidad del equipo.

# 3. Artefactos de Scrum

## 3.1 Product Backlog

Contiene 25 historias de usuario con 153 puntos de historia: las 23 originales (HU-01 a HU-23) más dos historias técnicas (HU-24 pruebas de flujos clave y HU-25 despliegue). Cada historia tiene criterios de aceptación, prioridad, sprint de referencia, estado y dependencias. El archivo vigente es “Product Backlog Aprueba Administración”.

La prioridad de negocio es Sponsors y Beneficios (HU-09, HU-10 y HU-11, épica D-E4). Las estimaciones son relativas y de equipo.

Los documentos 1.1 y 1.2 (historias de usuario y épicas) traen una estimación inicial de 160 puntos para 23 historias, derivada de los tickets del Plan de Desarrollo del Tomo III. El equipo reestimó el trabajo restante al armar el Product Backlog: HU-23 se dividió en HU-23, HU-24 y HU-25 (25 historias) y el total vigente es de 153 puntos, sujeto a validación con la Product Owner. Los criterios de aceptación no cambiaron.

| Prioridad | Historias | Puntos |
| --- | --- | --- |
| Alta | HU-01, 02, 03, 08, 09, 10, 11, 15, 21, 22, 24, 25 | 71 |
| Media | HU-04, 05, 06, 07, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23 | 82 |
| Total | 25 historias | 153 |

## 3.2 Sprint Backlog

Es la selección de historias del Product Backlog para el sprint, descompuesta en tareas con responsable y horas estimadas por día. El Sprint 1 propuesto (“Cimientos”) abarca la HU-01 con 9 tareas y 40 horas-persona en cinco días (David 24 h y Amaru 16 h), e incluye preparar el emulador, la smoke de diagnóstico y las pruebas de los cuatro criterios de HU-01. Los sprints siguientes se detallan al comenzar cada uno.

## 3.3 Incremento

Es la consola Aprueba Administración integrada y funcionando: frontend desplegado en Vercel, backend con Firestore y emulador local para pruebas. Cada sprint agrega funcionalidad que cumple la definición de terminado.

# 4. Eventos de Scrum

| Evento | Frecuencia y duración | Propósito y participantes |
| --- | --- | --- |
| Planificación del sprint | Al inicio de cada sprint (hasta 1 hora) | Definir objetivo, seleccionar historias y descomponerlas en tareas. Participan el equipo y la Product Owner. |
| Reunión diaria (sincronización) | Breve, entre los dos developers; en lo posible diaria | Revisar avance, bloqueos y plan del día. Se coordina por mensajería por la disponibilidad del equipo. |
| Reunión semanal con Alloxentric | Miércoles de 17:00 a 17:30 | Presentar avances, aclarar requisitos del modelo de datos y de la API, y registrar acuerdos. |
| Revisión del sprint | Al final del sprint | Mostrar el incremento, contrastarlo con los criterios de aceptación y actualizar el backlog. |
| Retrospectiva | Al final del sprint | Identificar qué funcionó, qué no y qué mejorar; los acuerdos pasan al siguiente sprint. |

# 5. Planificación de sprints

El roadmap de referencia (Tomo III) define diez sprints con una carga de 8 a 18 puntos cada uno. El horizonte del proyecto es de 18 semanas académicas, igual que en el Plan de Dirección y en la Guía de la Fase 1 (Fase 1 de definición en S1–S4, Fase 2 de desarrollo en S5–S16 y Fase 3 de cierre en S16–S18). La ejecución de la Fase 2 con el patrocinador transcurre entre el 9 de octubre y el 16 de noviembre de 2026, y la integración con los módulos de otros equipos se coordina del 16 al 27 de noviembre. Las fechas exactas de cada sprint se confirman con el calendario académico.

| Sprint | Foco | Historias | Puntos | Épica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Cimientos: navegación, tema e idioma | HU-01 | 8 | D-E1 |
| S2 | Identidad, permisos y despliegue | HU-02, HU-03, HU-25 | 16 | D-E1 / D-E8 |
| S3 | Resumen, salud y auditoría | HU-04, HU-05, HU-21 | 16 | D-E2 / D-E8 |
| S4 | Comercial y finanzas | HU-06, HU-07, HU-08 | 14 | D-E3 |
| S5 | Sponsors y Beneficios (prioridad) | HU-09, HU-10, HU-11 | 18 | D-E4 |
| S6 | Operación y usuarios | HU-12, HU-13, HU-14 | 18 | D-E5 / D-E6 |
| S7 | Soporte | HU-15, HU-16 | 16 | D-E6 |
| S8 | Moderación y contenido | HU-17, HU-18 | 16 | D-E6 / D-E7 |
| S9 | Planes, precios y métricas | HU-19, HU-20, HU-23 | 18 | D-E7 / D-E8 |
| S10 | Adaptación móvil y pruebas de flujos | HU-22, HU-24 | 13 | D-E8 |
| Total |  | 25 historias | 153 |  |

El orden es una referencia: dado que Sponsors y Beneficios es la prioridad evaluable, su desarrollo y pruebas se adelantaron respecto al orden numérico, y el resto de la consola se ordena según prioridad, disponibilidad y criterios acordados con la empresa y el docente. No se afirma que el avance real de cada sprint coincida con la referencia.

# 6. Definición de terminado

Un elemento del backlog se considera terminado cuando cumple todo lo siguiente:

Integración: el código está integrado en el repositorio, sin romper el frontend ni el backend.

Criterios de aceptación: revisados y cumplidos según la historia de usuario.

Pruebas: se ejecutaron las pruebas pertinentes (casos de la planilla y smoke) y quedó registrado el resultado.

Evidencia: existe registro con fecha, commit y ambiente.

Documentación: los documentos afectados están actualizados (backlog, plan de pruebas, modelo de datos o diagramas).

Seguridad: no hay defectos críticos o altos abiertos; SEG-01 y SEG-02 deben corregirse y revalidarse antes del cierre integral.

# 7. Gestión del trabajo y herramientas

| Necesidad | Herramienta |
| --- | --- |
| Código y control de versiones | GitHub (plan gratuito), ramas por funcionalidad y commits con coautoría del equipo |
| Despliegue del frontend | Vercel (plan Hobby) |
| Base de datos | Firebase / Firestore (plan Spark) y emulador local |
| Backlog, notas y documentos | Planillas Excel de Duoc, Google Drive y Notion |
| Comunicación | Mensajería del equipo y reunión semanal con Alloxentric |

# 8. Estado actual de Scrum en el proyecto

| Elemento | Estado | Comentario |
| --- | --- | --- |
| Visión y roles | Realizado | Documento del 09/10/2026 (versión 1.0). |
| Product Backlog | Realizado | 25 historias, 153 puntos, con estado por historia actualizado. |
| Sprint Backlog | Parcial | S1 propuesto con 40 horas; los demás sprints se detallan al iniciar cada uno. |
| Pruebas del incremento | Parcial | Ver documento “Resultados de las pruebas”: 36 de 48 casos aprobados, 2 defectos abiertos. |
| Scrum Master | Pendiente | Por definir; el equipo lo ejerce de forma compartida. |

# 9. Riesgos y adaptaciones de Scrum

Equipo de dos personas: no hay un Scrum Master dedicado; las ceremonias son breves y se combinan cuando es posible.

Dependencia del patrocinador: la falta de respuesta de Alloxentric retrasa decisiones (por ejemplo TOTP real). Se mitiga con supuestos documentados y consultas a la Product Owner y al docente.

Tiempo parcial: se planifica por horas-persona realistas y se prioriza Sponsors y Beneficios.

Seguridad pendiente: SEG-01 y SEG-02 se tratan como trabajo prioritario del próximo sprint.

# 10. Documentos relacionados

Documento de Visión y Roles Scrum (09/10/2026).

Product Backlog y Sprint Backlog de Aprueba Administración.

Plan de Pruebas v1.3 y Planilla de Casos de Prueba.

Resultados de las Pruebas v1.0.

Plan de Dirección del Proyecto y Detalle de Costos.